## Daily
o | Project Name | : | Lofthus frukt og saft
o | Project Description | : | Customer Satisfaction
o | Project Length | :
o | Start Date | : | 2019-11-18 | TRUE | End Date | 2019-12-08
|  |  |  | FALSE | Number of Weeks | 3 | 5
o | Working Days | : | Monday - Saturday | 2
o | Today's Marker | : | Yes | 1
o | Holiday's Marker | : | Yes | 1
Level | Task |  |  | PIC |  | Start Date | Meeting w/Customer | Finish Date | % Complete | WD | DC | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3
[17 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | 1 | 11/18/19 | [5 empty] | 2 | 11/25/19 | [5 empty] | 3 | 12/2/19 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08
1 | UI Design |  |  | Front-end Dev Team |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 0% | 5 | 0
1.1 | UI design style |  |  | Peder, Bartec & Jonmar |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 0% | 5 | 0
2 | Front-end UI |  |  | Front-end Dev Team |  | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 0% | 18 | 0
2.1 | Index page design |  |  | Peder |  | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 0% | 14 | -4
2.2 | Product life cycle page |  |  | Bartec |  | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 0% | 14 | -4
2.3 | Store page |  |  | Jonmar |  | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 0% | 14 | -4
3 | Backend |  |  | Backend Dev Team |  | 2019-11-18 |  | 2019-12-08 | 0% | 18 | 0
3.1 | Payment system |  |  | Sam |  | 2019-11-18 |  | 2019-12-08 | 0% | 18 | 0